**Информация о результатах проведенной проверки**

**в Государственном казенном учреждении**

**«Управление капитального строительства Республики Мордовия»**

**На основании** удостоверения № 70/2017 от 6 июля 2017 г., утвержденного Заместителем Председателя Правительства – Министром финансов Республики Мордовия А. Ю. Симоновым в период с 6 по 24 июля 2017 г. проведена проверка применения Заказчиком – Государственным казенным учреждением «Управление капитального строительства Республики Мордовия» мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий следующих контрактов:

1) завершение выполнения работ по объекту «Реконструкция здания государственного учреждения культуры «Государственный русский драматический театр» г. Саранск» для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия (Извещение о проведении конкурса с ограниченным участием от 31.08.2016 №0109200002416002540, реестровый номер контракта 21326134450 16 000073 (номер контракта 26/ВР-2016) от 05.10.2016 г., заключен с ООО «Анелия», НМЦК 144 202 159,00 руб., цена контракта 144 202 159,00 руб.);

2) выполнение работ по завершению строительства объекта «Мордовский республиканский музейно-архивный комплекс, г. Саранск» для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия (Извещение о проведении электронного аукциона от 29.07.2016 №0109200002416002285, реестровый номер контракта 21326134450 16 000065 (номер контракта 18/ВР-2016) от 01.09.2016 г. заключен с ООО «СитиСтрой», НМЦК 78 018 516,00 руб., цена контракта 78 018 516,00 руб.);

3) выполнение работ по объекту «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Центр олимпийской подготовки», г.Саранск, ул.Победы, д.3а» для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия (Изменения извещения о проведении электронного аукциона от 27.01.2016 №ИИ3 по закупке 0109200002415003798, реестровый номер контракта 21326134450 16 000015 (номер контракта 4/ВР-2016) от 04.03.2016, заключен с ООО «СитиСтрой», НМЦК 52 604 986,00 руб., цена контракта 52 341 961,07 руб.);

4) выполнение части строительно-монтажных работ по объекту «Универсальный зал в г. Саранск» для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия (Изменения извещения о проведении открытого конкурса от 25.09.2015 №ИИ3 по закупке 0109200002415002068, реестровый номер контракта 21326134450 15 000092 (номер контракта 25/ВР-2015) от 16.11.2015, заключен с ООО «СДС-Управление строительства», НМЦК 997 700 101,00 руб., цена контракта 997 700 101,00 руб.);

5) выполнение части общестроительных и специальных работ по объекту «Универсальный зал в г.Саранске» (Изменения извещения о проведении открытого конкурса от 03.06.2015 №ИИ3 по закупке 0109200002415001152, реестровый номер контракта 21326134450 15 000041 (номер контракта 10/ВР-2015) от 01.07.2015 г., заключен с ООО «СДС-Управление строительства», НМЦК 993 017 890,00 руб., цена контракта 993 017 890,00 руб.);

6) выполнение работ по объекту «Крытый футбольный манеж г. Саранск» для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия (Изменения извещения о проведении электронного аукциона от 02.06.2016 №ИИ1 по закупке 0109200002416001523, реестровый номер контракта 21326134450 16 000044 (номер контракта 12/ВР-2016) от
13.07.2016 г. заключен с ООО «СДС-Управление строительства», НМЦК 506 008 299,00 руб., цена контракта 506 008 299,00 руб.);

7) Выполнение работ по объекту «Строительство временных сооружений на территории стадиона в г. Саранске, в районе ул. Волгоградская». Подготовка территории для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия (Извещение о проведении запроса предложений от 14.06.2016 №0109200002416001697, реестровый номер контракта
21326134450 16 000041 (номер контракта 10/ВР-2016) от 08.07.2016 г. заключен с ООО «ПСО «Казань», НМЦК 120 074 192,00 руб., цена контракта 120 074 192,00 руб);

8) выполнение строительных работ по объекту «Строительство временных сооружений на территории стадиона в г.Саранске, в районе ул.Волгоградская». Подготовка территории. Электроснабжение. для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия (Изменения извещения о проведении электронного аукциона от 01.11.2016 №ИИ1 по закупке 0109200002416003015, реестровый номер контракта 21326134450 16 000090 (номер контракта 35/ВР-2016) от 29.11.2016, заключен с ООО «МСК Прогресс С», НМЦК 61 849 243,00 руб., цена контракта 61 849 243,00 руб.);

9) выполнение работ по объекту «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе футбольного клуба «Мордовия» г. Саранск, ул. Пионерская, д.2б» для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия (Изменения извещения о проведении электронного аукциона от 27.01.2016 №ИИ3  по закупке 0109200002415003799, реестровый номер контракта 21326134450 16 000011 (номер контракта 1/ВР-2016) от 26.02.2016 г. заключен с ЗАО «Транс-Север», НМЦК 92 094 039,00 руб., цена контракта 92 094 039,00 руб.);

10) выполнение работ по объекту «Реконструкция тренировочной площадки №4 стадиона «Старт», г.Саранск, ул.Московская, д.12 для государственных нужд Республики Мордовия (Изменения извещения о проведении электронного аукциона от 27.01.2016 №ИИ3 по закупке 010920000241500380, реестровый номер контракта 21326134450 16 000014 (номер контракта 3/ВР-2016), заключен с ООО «Трансспецстрой», НМЦК 75 074 947,00 руб., цена контракта 25 089 475,00 руб.);

11) выполнение работ по объекту «Берегоукрепление русла реки Инсар у объекта «Строительство стадиона на 45 000 зрительских мест, г.Саранск, в районе ул. Волгоградская» для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия (Извещение о проведении электронного аукциона от 14.06.2016 №0109200002416001695, реестровый номер контракта 21326134450 16 000043 (номер контракта 13/ВР-2016) от 13.07.2016 г. заключен с ООО «ПСО «Казань», НМЦК 413 580 126,00 руб., цена контракта 413 580 126,00 руб.);

12) выполнение работ по объекту «Строительство электрических сетей к селам Болотниково, Масловка Болотниковского сельского поселения и селу Пензятка Пензятского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия». II этап для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия (Изменения извещения о проведении электронного аукциона от 06.07.2016 №ИИ1 по закупке 0109200002416001910, реестровый номер контракта 21326134450 16 000059 (номер контракта 17/ВР-2016) от 08.08.2016 г. заключен с ООО «Мордовская механизированная колонна № 89», НМЦК 43 939 635,00 руб., цена контракта 43 939 635,00 руб.);

13) выполнение работ по объекту «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская. Сети теплоснабжения» для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия (Извещение о проведении запроса предложений от 25.10.2016 № 0109200002416002999, реестровый номер контракта 21326134450 16 000085 (30/ВР-2016) от 09.11.2016 г. заключен с ООО «Анелия», НМЦК 276 855 620,00 руб., цена контракта 276 855 620,00 руб.);

14) выполнение дополнительного объема работ по объекту «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе футбольного клуба «Мордовия» г. Саранск, ул. Пионерская, д. 2 б» для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия (Извещение о проведении запроса предложений от 16.11.2016 № 0109200002416003263, реестровый номер контракта 21326134450 16 000091 (номер контракта 34/ВР-2016) от 29.11.2016 г. заключен с ЗАО «Транс-Север», НМЦК 43 647 650,00 руб., цена контракта 43 647 650,00 руб.);

15) выполнение дополнительного объема работ по объекту «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Центр олимпийской подготовки», г. Саранск, ул. Победы, д. 3а» для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия (Извещение о проведении электронного аукциона от 27.10.2016 № 0109200002416003009, реестровый номер контракта 21326134450 16 000089 (номер контракта 33/ВР-2016) от 28.11.2016 г. заключен с ООО «СитиСтрой», НМЦК 43 298 623,00 руб., цена контракта 43 298 623,00 руб.);

16) Выполнение части общестроительных работ по объекту «Поликлиника ГУЗ «Республиканский онкологический диспансер», г.Саранск» для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия (Изменения закупке  0109200002416002726 , реестровый номер контракта 21326134450 16 000075 (номер контракта 28/ВР-2016) от 24.10.2016 г. заключен с ЗАО «Транс-Север», НМЦК 41 496 231,00 руб., цена контракта 41 496 231,00 руб.);

17) выполнение работ по объекту «Строительство пассажирского терминала аэропортового комплекса г. Саранска» для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия (Извещение о проведении конкурса с ограниченным участием от 26.08.2016 № 0109200002416002503, реестровый номер контракта 21326134450 16 000069 (номер контракта 21/ВР-2016) от 27.09.2016 заключен с ООО «ДАРС-Строительство», НМЦК 980 170 460,00 руб., цена контракта 977 170 000,00 руб.);

18) выполнение работ по строительству объекта «Детская поликлиника на 500 посещений в смену по ул. Волгоградская в г. Саранске» для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия (Извещение о проведении запроса предложений от 31.08.2016 № 0109200002416002539, реестровый номер контракта 21326134450 16 000068 (номер контракта 20/ВР-2016) от 26.09.2016 г. заключен с ПАО «Ремстрой», НМЦК 255 691 631,00 руб., цена контракта 255 691 631,00 руб.);

19) выполнение работ по строительству объекта «Средняя школа во втором микрорайоне ЖК Юбилейный г. Саранска» для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия (Извещение о проведении электронного аукциона от 30.05.2016 №0109200002416001502 , реестровый номер контракта 21326134450 16 000035 (номер контракта
180/ВР-2016) от 28.06.2016 заключен с ООО «Анелия», НМЦК 790 061 384,00 руб., цена контракта 790 061 384,00 руб.);

20) выполнение дополнительного объема работ по объекту «Реконструкция тренировочной площадки №4 стадиона «Старт», г. Саранск, ул. Московская, д.12» для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия (Извещение о проведении запроса предложений от 18.11.2016 №0109200002416003287, реестровый номер контракта 21326134450 16 000092 (номер контракта 36/ВР-2016) от 30.11.2016 г. заключен с ООО «Строительно-монтажное управление № 1» Рузаевка, НМЦК 25 801 242,00 руб., цена контракта 25 801 242,00 руб.);

21) закупка комплекта мебели для объекта «Средняя школа во втором микрорайоне ЖК Юбилейный г. Саранска» для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия (Извещение о проведении электронного аукциона от 18.11.2016 №0109200002416003294, реестровый номер контракта 21326134450 16 000106 (номер контракта 0109200002416003294\_132473) от 20.12.2016 г. заключен с ООО «ДУО», НМЦК 34 241 387,40 руб., цена контракта 33 556 559,64 руб.);

22) закупка комплекта специализированного учебного, компьютерного и мультимедийного оборудования для объекта «Средняя школа во втором микрорайоне ЖК Юбилейный г. Саранска» для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия (Извещение о проведении электронного аукциона от 17.11.2016 №0109200002416003276, реестровый номер контракта 21326134450 16 000108 (номер контракта 0109200002416003276\_132473) от 20.12.2016 г. заключен с ООО «ЛАНИТ-Интеграция», НМЦК 56 085 792,67 руб., цена контракта 56 085 792,67 руб.);

23) закупка комплекта учебно-наглядного оборудования для объекта «Средняя школа во втором микрорайоне ЖК Юбилейный г. Саранска» для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия (Извещение о проведении электронного аукциона от 18.11.2016 №0109200002416003281, реестровый номер контракта 21326134450 16 000112 от 26.12.2016 заключен с ООО «Промнет», НМЦК 98 729 460,00 руб., цена контракта 98 729 460,00 руб.);

**Основание проверки:** внеплановая проверка на основании информации о нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, полученной от Счетной палаты Республики Мордовия от 11.04.2017 г. № 06-09/106.

**Предмет проверки:** применение Заказчиком – Государственным казенным учреждением «Управление капитального строительства Республики Мордовия» мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий следующих контрактов:

1) завершение выполнения работ по объекту «Реконструкция здания государственного учреждения культуры «Государственный русский драматический театр» г. Саранск» для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия (Извещение о проведении конкурса с ограниченным участием от 31.08.2016 №0109200002416002540, реестровый номер контракта 21326134450 16 000073 (номер контракта 26/ВР-2016) от 05.10.2016 г., заключен с ООО «Анелия», НМЦК 144 202 159,00 руб., цена контракта 144 202 159,00 руб.);

2) выполнение работ по завершению строительства объекта «Мордовский республиканский музейно-архивный комплекс, г. Саранск» для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия (Извещение о проведении электронного аукциона от 29.07.2016 №0109200002416002285, реестровый номер контракта 21326134450 16 000065 (номер контракта 18/ВР-2016) от 01.09.2016 г. заключен с ООО «СитиСтрой», НМЦК 78 018 516,00 руб., цена контракта 78 018 516,00 руб.);

3) выполнение работ по объекту «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Центр олимпийской подготовки», г.Саранск, ул.Победы, д.3а» для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия (Изменения извещения о проведении электронного аукциона от 27.01.2016 №ИИ3 по закупке 0109200002415003798, реестровый номер контракта 21326134450 16 000015 (номер контракта 4/ВР-2016) от 04.03.2016, заключен с ООО «СитиСтрой», НМЦК 52 604 986,00 руб., цена контракта 52 341 961,07 руб.);

4) выполнение части строительно-монтажных работ по объекту «Универсальный зал в г. Саранск» для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия (Изменения извещения о проведении открытого конкурса от 25.09.2015 №ИИ3 по закупке 0109200002415002068, реестровый номер контракта 21326134450 15 000092 (номер контракта 25/ВР-2015) от 16.11.2015, заключен с ООО «СДС-Управление строительства», НМЦК 997 700 101,00 руб., цена контракта 997 700 101,00 руб.);

5) выполнение части общестроительных и специальных работ по объекту «Универсальный зал в г.Саранске» (Изменения извещения о проведении открытого конкурса от 03.06.2015 №ИИ3 по закупке 0109200002415001152, реестровый номер контракта 21326134450 15 000041 (номер контракта 10/ВР-2015) от 01.07.2015 г., заключен с ООО «СДС-Управление строительства», НМЦК 993 017 890,00 руб., цена контракта 993 017 890,00 руб.);

6) выполнение работ по объекту «Крытый футбольный манеж г. Саранск» для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия (Изменения извещения о проведении электронного аукциона от 02.06.2016 №ИИ1 по закупке 0109200002416001523, реестровый номер контракта 21326134450 16 000044 (номер контракта 12/ВР-2016) от
13.07.2016 г. заключен с ООО «СДС-Управление строительства», НМЦК 506 008 299,00 руб., цена контракта 506 008 299,00 руб.);

7) Выполнение работ по объекту «Строительство временных сооружений на территории стадиона в г. Саранске, в районе ул. Волгоградская». Подготовка территории для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия (Извещение о проведении запроса предложений от 14.06.2016 №0109200002416001697, реестровый номер контракта
21326134450 16 000041 (номер контракта 10/ВР-2016) от 08.07.2016 г. заключен с ООО «ПСО «Казань», НМЦК 120 074 192,00 руб., цена контракта 120 074 192,00 руб.);

8) выполнение строительных работ по объекту «Строительство временных сооружений на территории стадиона в г.Саранске, в районе ул.Волгоградская». Подготовка территории. Электроснабжение. для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия (Изменения извещения о проведении электронного аукциона от 01.11.2016 №ИИ1 по закупке 0109200002416003015, реестровый номер контракта 21326134450 16 000090 (номер контракта 35/ВР-2016) от 29.11.2016, заключен с ООО «МСК Прогресс С», НМЦК 61 849 243,00 руб., цена контракта 61 849 243,00 руб.);

9) выполнение работ по объекту «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе футбольного клуба «Мордовия» г. Саранск, ул. Пионерская, д.2б» для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия (Изменения извещения о проведении электронного аукциона от 27.01.2016 №ИИ3  по закупке 0109200002415003799, реестровый номер контракта 21326134450 16 000011 (номер контракта 1/ВР-2016) от 26.02.2016 г. заключен с ЗАО «Транс-Север», НМЦК 92 094 039,00 руб., цена контракта 92 094 039,00 руб.);

10) выполнение работ по объекту «Реконструкция тренировочной площадки №4 стадиона «Старт», г.Саранск, ул.Московская, д.12 для государственных нужд Республики Мордовия (Изменения извещения о проведении электронного аукциона от 27.01.2016 №ИИ3 по закупке 010920000241500380, реестровый номер контракта 21326134450 16 000014 (номер контракта 3/ВР-2016), заключен с ООО «Трансспецстрой», НМЦК 75 074 947,00 руб., цена контракта 25 089 475,00 руб.);

11) выполнение работ по объекту «Берегоукрепление русла реки Инсар у объекта «Строительство стадиона на 45 000 зрительских мест, г.Саранск, в районе ул. Волгоградская» для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия (Извещение о проведении электронного аукциона от 14.06.2016 №0109200002416001695, реестровый номер контракта 21326134450 16 000043 (номер контракта 13/ВР-2016) от 13.07.2016 г. заключен с ООО «ПСО «Казань», НМЦК 413 580 126,00 руб., цена контракта 413 580 126,00 руб.);

12) выполнение работ по объекту «Строительство электрических сетей к селам Болотниково, Масловка Болотниковского сельского поселения и селу Пензятка Пензятского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия». II этап для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия (Изменения извещения о проведении электронного аукциона от 06.07.2016 №ИИ1 по закупке 0109200002416001910, реестровый номер контракта 21326134450 16 000059 (номер контракта 17/ВР-2016) от 08.08.2016 г. заключен с ООО «Мордовская механизированная колонна № 89», НМЦК 43 939 635,00 руб., цена контракта 43 939 635,00 руб.);

13) выполнение работ по объекту «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская. Сети теплоснабжения» для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия (Извещение о проведении запроса предложений от 25.10.2016 № 0109200002416002999, реестровый номер контракта 21326134450 16 000085 (30/ВР-2016) от 09.11.2016 г. заключен с ООО «Анелия», НМЦК 276 855 620,00 руб., цена контракта 276 855 620,00 руб.);

14) выполнение дополнительного объема работ по объекту «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе футбольного клуба «Мордовия» г. Саранск, ул. Пионерская, д. 2 б» для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия (Извещение о проведении запроса предложений от 16.11.2016 № 0109200002416003263, реестровый номер контракта 21326134450 16 000091 (номер контракта 34/ВР-2016) от 29.11.2016 г. заключен с ЗАО «Транс-Север», НМЦК 43 647 650,00 руб., цена контракта 43 647 650,00 руб.);

15) выполнение дополнительного объема работ по объекту «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Центр олимпийской подготовки», г. Саранск, ул. Победы, д. 3а» для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия (Извещение о проведении электронного аукциона от 27.10.2016 № 0109200002416003009, реестровый номер контракта 21326134450 16 000089 (номер контракта 33/ВР-2016) от 28.11.2016 г. заключен с ООО «СитиСтрой», НМЦК 43 298 623,00 руб., цена контракта 43 298 623,00 руб.);

16) Выполнение части общестроительных работ по объекту «Поликлиника ГУЗ «Республиканский онкологический диспансер», г.Саранск» для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия (Изменения закупке  0109200002416002726 , реестровый номер контракта 21326134450 16 000075 (номер контракта 28/ВР-2016) от 24.10.2016 г. заключен с ЗАО «Транс-Север», НМЦК 41 496 231,00 руб., цена контракта 41 496 231,00 руб.);

17) выполнение работ по объекту «Строительство пассажирского терминала аэропортового комплекса г. Саранска» для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия (Извещение о проведении конкурса с ограниченным участием от 26.08.2016 № 0109200002416002503, реестровый номер контракта 21326134450 16 000069 (номер контракта 21/ВР-2016) от 27.09.2016 заключен с ООО «ДАРС-Строительство», НМЦК 980 170 460,00 руб., цена контракта 977 170 000,00 руб.);

18) выполнение работ по строительству объекта «Детская поликлиника на 500 посещений в смену по ул. Волгоградская в г. Саранске» для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия (Извещение о проведении запроса предложений от 31.08.2016 № 0109200002416002539, реестровый номер контракта 21326134450 16 000068 (номер контракта 20/ВР-2016) от 26.09.2016 г. заключен с ПАО «Ремстрой», НМЦК 255 691 631,00 руб., цена контракта 255 691 631,00 руб.);

19) выполнение работ по строительству объекта «Средняя школа во втором микрорайоне ЖК Юбилейный г. Саранска» для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия (Извещение о проведении электронного аукциона от 30.05.2016 №0109200002416001502 , реестровый номер контракта 21326134450 16 000035 (номер контракта
180/ВР-2016) от 28.06.2016 заключен с ООО «Анелия», НМЦК 790 061 384,00 руб., цена контракта 790 061 384,00 руб.);

20) выполнение дополнительного объема работ по объекту «Реконструкция тренировочной площадки №4 стадиона «Старт», г. Саранск, ул. Московская, д.12» для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия (Извещение о проведении запроса предложений от 18.11.2016 №0109200002416003287, реестровый номер контракта 21326134450 16 000092 (номер контракта 36/ВР-2016) от 30.11.2016 г. заключен с ООО «Строительно-монтажное управление № 1» Рузаевка, НМЦК 25 801 242,00 руб., цена контракта 25 801 242,00 руб.);

21) закупка комплекта мебели для объекта «Средняя школа во втором микрорайоне ЖК Юбилейный г. Саранска» для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия (Извещение о проведении электронного аукциона от 18.11.2016 №0109200002416003294, реестровый номер контракта 21326134450 16 000106 (номер контракта 0109200002416003294\_132473) от 20.12.2016 г. заключен с ООО «ДУО», НМЦК 34 241 387,40 руб., цена контракта 33 556 559,64 руб.);

22) закупка комплекта специализированного учебного, компьютерного и мультимедийного оборудования для объекта «Средняя школа во втором микрорайоне ЖК Юбилейный г. Саранска» для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия (Извещение о проведении электронного аукциона от 17.11.2016 №0109200002416003276, реестровый номер контракта 21326134450 16 000108 (номер контракта 0109200002416003276\_132473) от 20.12.2016 г. заключен с ООО «ЛАНИТ-Интеграция», НМЦК 56 085 792,67 руб., цена контракта 56 085 792,67 руб.);

23) закупка комплекта учебно-наглядного оборудования для объекта «Средняя школа во втором микрорайоне ЖК Юбилейный г. Саранска» для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия (Извещение о проведении электронного аукциона от 18.11.2016 №0109200002416003281, реестровый номер контракта 21326134450 16 000112 от 26.12.2016 заключен с ООО «Промнет», НМЦК 98 729 460,00 руб., цена контракта 98 729 460,00 руб.);

**Проверяемый период:** 2016 -2017 гг.

**При проведении проверки рассмотрены следующие вопросы:**

1. Проверка применения заказчиком мер ответственности и совершением иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий проверяемых контрактов;

**В результате проведенной проверки выявлены следующие нарушения:**

1. В нарушение части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, Заказчиком не направлены подрядчикам требования об уплате неустойки за несвоевременное выполнение работ по контрактам № 26/ВР-2016 от 05.10.2016 г., № 18/ВР-2016 от 01.09.2016 г., № 4/ВР-2016 от 04.03.2016 г., № 25/ВР-2015 от 16.11.2015 г., № 10/ВР-2015 от 01.07.2015 г., № 12/ВР-2016 от 13.07.2016 г., №10/ВР-2016 от 08.07.2016 г., № 35/ВР-2016 от 29.11.2016 г., № 1/ВР-2016 от 26.02.2016 г., № 17/ВР-2016 от 08.08.2016 г., № 34/ВР-2016 от 29.11.2016 г., № 33/ВР-2016 от 28.11.2016 г., № 28/ВР-2016 от 24.10.2016 г., № 180/ВР-2016 от 28.06.2016 г., № 36/ВР-2016 г. от 30.11.2016 г., № 0109200002416003294\_132473 от 20.12.2016 г., № 0109200002416003276\_132473 от 20.12.2016 г., № 21326134450 16 000112 от 26.12.2016 г.

**Министерством финансов Республики Мордовия принято решение направить в Государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Республики Мордовия»** **предписание об устранении нарушения законодательства Российской Федерации или иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.**